## 書籍情報管理システム
大区分 | タスク内容 |  | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 | 状況
|  | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日
設計
要件確認 | システム概要 | 全員 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 100% | 完了
| ユースケース・ユースケースシナリオ | 全員 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 100% | 完了
| 業務要件 | 全員 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 100% | 完了
基本設計 | 画面一覧・画面設計、データベース設計の確認 | 全員 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 100% | 完了
| 客先訪問 | 飯干、池田 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 100% | 完了
詳細設計資料 | configパッケージのクラス図 | 齋藤 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | 0%
| aopパッケージのクラス図 | 飯干 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | 0%
| controllerパッケージのクラス図 | 柚木 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | 0%
| serviceパッケージのクラス図 | 池田 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | 0%
| repositoryパッケージのクラス図 | 齋藤 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | 0%
| entityパッケージのクラス図 | 飯干 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | 0%
| formパッケージのクラス図 | 柚木 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | 0%
| helperパッケージのクラス図 | 池田 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | 0%
| securityパッケージのクラス図 | 井上 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | 0%
| componentパッケージのクラス図 | 井上 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | 0%
| 全体クラス図 | 井上 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | 0%
シーケンス図 | UC010（新商品登録機能）のシーケンス図 | 齋藤 | 2025-08-06 | 2025-08-06
| UC011（商品検索機能）のシーケンス図 | 飯干 | 2025-08-06 | 2025-08-06
| UC012（商品修正機能）のシーケンス図 | 柚木 | 2025-08-06 | 2025-08-06
| UC013（商品削除機能）のシーケンス図 | 池田 | 2025-08-06 | 2025-08-06
| UC014（商品カテゴリ登録機能）のシーケンス図 | 齋藤 | 2025-08-06 | 2025-08-06
| UC009（担当者アカウント登録機能）のシーケンス図 | 飯干 | 2025-08-06 | 2025-08-06
| UC017（担当者アカウントログイン機能）のシーケンス図 | 柚木 | 2025-08-06 | 2025-08-06
| UC018（担当者アカウントログアウト機能）のシーケンス図 | 池田 | 2025-08-06 | 2025-08-06
URL一覧 | URL、画面、サーブレット、メソッド、JSPをREADME.mdに記載する。 | 井上 | 2025-08-06 | 2025-08-06
単体テスト仕様書 | UC010のテスト仕様書の作成、上司レビュー | 齋藤 | 2025-08-19 | 2025-08-19
| UC011のテスト仕様書の作成、上司レビュー | 飯干 | 2025-08-19 | 2025-08-19
| UC012のテスト仕様書の作成、上司レビュー | 柚木 | 2025-08-19 | 2025-08-19
| UC013のテスト仕様書の作成、上司レビュー | 池田 | 2025-08-19 | 2025-08-19
| UC014のテスト仕様書の作成、上司レビュー | 齋藤 | 2025-08-19 | 2025-08-19
| UC09のテスト仕様書の作成、上司レビュー | 飯干 | 2025-08-19 | 2025-08-19
| UC017のテスト仕様書の作成、上司レビュー | 柚木 | 2025-08-19 | 2025-08-19
| UC018のテスト仕様書の作成、上司レビュー | 池田 | 2025-08-19 | 2025-08-19
結合テスト仕様書 | 結合テスト仕様書の作成、上司レビュー | 全員 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-05 |  | 50%
実装
プログラム | UC010のプログラム作成 | 齋藤 | 2025-08-07 | 2025-08-07
| UC011のプログラム作成 | 飯干 | 2025-08-07 | 2025-08-07
| UC012のプログラム作成 | 柚木 | 2025-08-07 | 2025-08-07
| UC013のプログラム作成 | 池田 | 2025-08-07 | 2025-08-07
| UC014のプログラム作成 | 齋藤 | 2025-08-08 | 2025-08-08
| UC09のプログラム作成 | 飯干 | 2025-08-08 | 2025-08-08
| UC017のプログラム作成 | 柚木 | 2025-08-08 | 2025-08-08
| UC018のプログラム作成 | 池田 | 2025-08-08 | 2025-08-08
単体テスト
単体テスト | UC010の単体テスト(上司レビュー、コード修正) | 齋藤 | 2025-08-20 | 2025-08-20
| UC011の単体テスト(上司レビュー、コード修正) | 飯干 | 2025-08-20 | 2025-08-20
| UC012の単体テスト(上司レビュー、コード修正) | 柚木 | 2025-08-20 | 2025-08-20
| UC013の単体テスト(上司レビュー、コード修正) | 池田 | 2025-08-20 | 2025-08-20
| UC014の単体テスト(上司レビュー、コード修正) | 齋藤 | 2025-08-20 | 2025-08-20
| UC09の単体テスト(上司レビュー、コード修正) | 飯干 | 2025-08-20 | 2025-08-20
| UC017の単体テスト(上司レビュー、コード修正) | 柚木 | 2025-08-20 | 2025-08-20
| UC018の単体テスト(上司レビュー、コード修正) | 池田 | 2025-08-20 | 2025-08-20
結合テスト
結合テスト | 結合テストの実施(上司レビュー) | 全員 | 2025-08-21 | 2025-08-21
リリース
リリース | リリース | 全員 | 2025-08-25 | 2025-08-25